## 2026年申报片区推进情况汇总
序号 | 片区名称 | 项目总体进展（是否完成镇主要领导汇报、分管区领导汇报、部门意见征询等） | 申报“三件套”准备情况（填写：还未成稿、初稿、镇审核稿、完整稿） |  | 近期重要会议或计划安排 | 问题瓶颈和解决方案 | 面上统筹建议 | 负责人 | 初审意见
1 | 南桥 | 已完成镇主要领导汇报、分管区领导汇报。部门意见尚未征询 | 实施方案（含项目清单+绩效） | 初稿 | 向农委金主任汇报 | 问题：财政资金使用相对较少，显示度不高。 解决方案：继续跟新市里财政政策，同时改变扩大资金盘子思路，将资金优先用于乡村基础设施与基础公共服务提升，切实提升村民便利性。 | 持续对接项目需求和合规性，尽快稳定项目清单 | 董程洁、朱云昕 | 一、南桥和别人比最主要的基础是什么？不是现在才开始建片区。什么时候提出的南庄路沿线片区化发展？已经在持续投入，政策聚焦，久久为攻，成效初显。二、这次钱往什么地方投？财政资金要花在刀刃上。（1）全域补齐基础设施和人居环境欠账短板。（2）为产业组团化发展做好配套：在已经创建的南庄路沿线4个示范村（产业小而散）主要是依托优质环境，强化招商，撬动市场投入，形成产业群落。财政资金做一些群落的系统性配套（如链接道路、整体标识标牌等）；远期撤并的示范村华严村建设共享社区；其他村就是做好人居环境和治理，建立全镇的共投共享机制，共享产业发展的红利。 社会资本：重点招引的是什么主导产业，是不是可以形成群落，不是捡到篮子里都是菜；整合资金，衔接新城绿环、沪派江南(山水工程)、集中居住，能形成什么效应。
|  |  | 汇报PPT（15分钟版） | 初稿
|  |  | 汇报稿文字版（附问题准备） | 初稿
2 | 金山卫 | 已完成镇主要领导、区农委汇报，尚未开展分管区领导汇报、部门意见征询等。 | 实施方案（含项目清单+绩效） | 初稿 | 向区分管领导/区农委主要领导汇报 | 瓶颈：金山卫镇农业工作的显示度基础一般，需要更加高站位与更精准方案。 解决方案：项目组继续优化方案、突出产业优势，同步加强与区农委沟通。 | 整体方案把控，强化与区农委沟通。 | 吕悦、李崛 | 一、比较完整，但很多表达需要更简明；二、涉及市财政投资的项目，一定要确定和实，再核。三、汇报中涉及项目太多，选出哪些是重点项目，让人记得住的重点讲。其他的可以图表形式放在PPT上。
|  |  | 汇报PPT（15分钟版） | 初稿
|  |  | 汇报稿文字版（附问题准备） | 初稿
3 | 夏阳 | 已完成镇主要领导汇报，部门意见尚未征询 | 实施方案（含项目清单+绩效） | 初稿 | 向主要领导汇报薄弱点与问题 |  |  | 史今 | 一、基础部分要简化。与新城的一衣带水，几个地铁站；关键数据；二、目标部分要适当展开，做了系统的策划，围绕人生四季，做好青城田园，服务几类人群需求，强化六业融合，沿重要通道形成几个产业组团。三、四部分内容的逻辑，不要面面俱到，讲关键举措重点项目就行。四、结尾部分是不是还是可以围绕人的宜居宜业点个题。
|  |  | 汇报PPT（15分钟版） | 初稿
|  |  | 汇报稿文字版（附问题准备） | 初稿
4 | 马桥 | 已完成镇主要领导汇报、分管区领导汇报。部门意见尚未征询 | 实施方案（含项目清单+绩效） | 初稿 | 已完成镇主要领导汇报、美院衔接、分管区领导汇报； | 1.八月份才开始走招投标，商务进度落后于项目进度。 2.汇报ppt与一般和美乡村汇报ppt逻辑略有差异，有担心第二部分偏产业较多，后续落地性成问题； | 1.市里关于非保留村较多的区域纳入和美的导向看是否可以掌握，提前通过区里给镇里“打预防针” 2.关于资金，类马桥这样的小区域，大概资金多少，降低镇预期； 3.一些关键的词语表达，说明为什么不用原来的，使大家知其所以然 4.经济账测算的必要性讨论。因为在现有经济形式下，投>产。 | 宁秀红 | 1. 不是项目组去汇报，赵书记和朱主任去汇报，公文风向画面感的汇报风格转变，已经花了很多时间，尽快修改完善汇报稿和新版PPT，还有今天一天时间。2. 汇报稿有重复文字，结尾部分还要修改，设计之问，用绩效结尾，不是用管护机制结尾。2. 方案里的短板，路径是短板，招商、运营、管护，汇报中一定要提出来。3. 商务问题不大。4. 经济一定要测算。
|  |  | 汇报PPT（15分钟版） | 初稿 |  |  |  |  | 申：1. 让别人认识马桥，唯一性，集中居住模式特色；2. 招商等我们难以把控，对于各委办局关心的内容，需要去做实。
|  |  | 汇报稿文字版（附问题准备） | 还未成稿 |  |  |  |  | 詹博：1. PPT风格、字体、汇报风格可以有马桥的文化特色。2. 战略内容偏需，国家领导、文化。市农委关心的问题进一步突出一下。3. 城乡融合怎么凸显。4. 人工智能的问题讲的有点弱。5. 资金的概念要统一，再扣一下。
5 | 嘉定工业区 | 已完成镇主要领导汇报 | 实施方案（含项目清单+绩效） | 初稿 | 拟7月份向区农委汇报 | 1、市级资金项目较集聚，是否需要包装为项目包 2、缺少增收测算 | 针对性对目前方案与项目清单做一次指导 | 史今 | 1. 模式：产乡融合。创新和美乡村的模式；怎么体现“独一无二”产城乡融合的功能和镇园村企机制；极为稀缺，三环嵌套生态文化底色 。 2. P18页：怎么去做好产乡融合，空间上一个环，公共服务上，产业和共富上。 3. 补齐欠账短板；组团发展方面就是一个环；产业反哺乡村。
|  |  | 汇报PPT（15分钟版） | 初稿 |  |  |  |  | 毛春鸣：1. 表述需要提亮；2. 空间布局，有点花形。
|  |  | 汇报稿文字版（附问题准备） | 初稿 |  |  |  |  | 詹博：1.为什么娄塘镇要申报？从嘉定工业区到娄塘镇，更要申报和美乡村，产业强，乡村建设方面较为短板； 2.建设基础方面，过于实，图和数过多，重要的东西点到。基础这块要点一下问题，存在的主要问题：整体比较散；公共服务设施总体滞后；村庄风貌陈旧。发挥市试点资金撬动作用。 3.第二部分，定位看是否来得及抠准；部分表达不准。4. 建设内容，重点项目突出，27公里绿环，哪段是最重点的。 4.资金不应是预判，精度到概算。 5.项目的表述，既有项目提升，新项目导入。 6.集体经济组织投入和资产显化。 7.现有方案跟区农委及相关部门汇报。 8.项目做实，三师团队尽快搭建。
6 | 亭林 | 已完成区、镇分管领导汇报 | 实施方案（含项目清单+绩效） | 初稿 | 向镇主要领导汇报 | 1、商务进度落后于项目进度； 2、村集体增收、农民增收测算结果不理想。 | 统一村集体增收、农民增收测算方法和口径 | 王峨嵋 | 陆巍：1.底色部分就是沪派江南一张蓝图干到底，林、水、村庄基础设施复合，中央资金、整合资金；2. 功能部分就是六个产业组团，是什么产业，不是强调艺，田，渚，是强调组团，农文旅产业、黑陶产业村、培训挂钩到增收；3. 增收部分，去年和杨敏琪一起搭建了一个测算方法和口径的。跟宁秀红对一下资产构成，我们一起再做一次完善。4. 亭林本次和美乡村，工作开展的并不扎实，项目实施，跟踪社会主体，要2.0的放哪，汇报过程中应该有明显的感觉。5. 有些表达，梳枝型：大、中、小梳枝；概念太多。 低效林改造、林水复合探索。6. 常住人口。
|  |  | 汇报PPT（15分钟版） | 初稿 |  |  |  |  | 詹博：1.是乡村地区工作的一次大整合，一脉相承，整合提升。2. 六艺，郊野片区，六个特色产业组团，每一片都是融合产业组团，目标清晰，投入有城乡。3. 市级的钱放在最能看的见的地方。深度不够。4. 为什么11个村？逻辑不清晰。5. 松隐集镇，撤制镇是什么关系，撤制镇的功能。5. 四个维度，内容没有带到。
7 | 长兴(合作） | 已完成镇主要领导第一轮汇报，尚未形成稳定方案 | 实施方案（含项目清单+绩效） | 初稿 | 镇主要领导汇报 | 瓶颈：一是水源地保护限制较多，产业主体与项目较少，集体增收较难。二是合作项目整体项目进度和质量存在一定不稳定性 解决方案：研究生态价值的核算，探索是否能把生态价值增加作为增收的一部分；对于重点核心内容我们来把控和做方案 | 集体增收的口径和比例 | 毛春鸣、谢栋灿
|  |  | 汇报PPT（15分钟版） | 未完成
|  |  | 汇报稿文字版（附问题准备） | 未完成
1. 计划于七月上旬分两批内部过堂和美乡村材料。2. 技术细节提醒：（1）检查”新建示范村“”整村运营“等字眼，暂以”产业发展重点聚焦XX村“、”乡村运营管理“等代替。（2）资金使用市财政、区镇财政、市场投资、整合项目投资的逻辑讲清楚。（3）要有集体经济收益、农民增收的路径和测算。3. 内部交流重点汇报PPT，涉及部分需讨论问题，可以比申报PPT上略多，但汇报原则上控制在20分钟。实施方案文本不用打印，提前发陆巍。汇报稿文字稿打印3份。 | [8 empty] | 0709詹博要求：1. 三件套材料的差异性，实施方案里不能体现的，汇报是做补充，PPT展示；2. 语言要简明，不同片区的特点，比如嘉定工业区，就是强调和产业的；现状概括，如夏阳，新城南院，地铁直达。3. 工作经历要，但不是写我们，工作前期开展的扎实程度和区镇领导的重视成都体现出来。3. 基础部分要做简化，多用数字，PPT放在上面，结尾还可以对比呼应。4. 建设内容变主要建设内容，主要项目要有标签（如市财政资金重点投放的项目）。重点项目一定要实。5. 文稿最后一部分，三个稿子一级标题都不一样，根据市里要求统一下。6. 资金投放方向的重点，可以在资金总结部分点出来。
0723詹博面上要求：1. 汇报特点要突出。拎出要点。
讨论意见：1. 汇报稿不能是实施方案简单缩的，重点和亮点要突出；2. 针对汇报，强化主线，拎出最让人记得住的主线和特色，有些模式化的写在实施方案里可以，不要讲。3. 基础不用很多，用关键数据说话。4，留一点时间去讲整体思路和这次最主要想干什么。5. 四个类型建设内容，不是面面俱到的讲，上面有清单。直接讲最想干啥、重点项目。6.最后还可以有些总结。7. 我们做的材料必须要有差异性，同一批内不做互相套用，图文、封面、排版根据汇报领导风格，请负责人把关。8.一个星期后，项目负责人提交陆巍、毛春鸣、吕悦分别再改汇报文字稿。

## 片区情况(4月)
序号 | 进度分类 | 片区名称 | 2025年里程碑 | 2026年计划 | 业务创新点 | 问题瓶颈和解决方案 | 面上统筹建议 | 填写人
1 | 已完成 | 吕巷（已完成） | 全面建设待验收 | 顺利验收 | 建成后的评估 | 瓶颈：1、验收后的长效管护与可持续运营 解决方案：持续跟踪镇里诉求，适时开展专题座谈与交流 | 对于运营和后评估的统筹支撑 | 史今
2 | 申报成功 | 叶榭（国家级） | 成功申报国家级试点 | 探索实施设计总控 | 多机制探索与项目落地实施保障 | 瓶颈：1、工作节奏快、部门对接领导轮岗更换导致商务推进滞后；2、全国层面统一标准对上海项目选择有较大限制带来部分项目显示度不高 解决方案：1、积极联系、主动拜访相关领导及负责人；2、在产业层面强化高能级冷库配套设施建设。 | 项目策划阶段考虑项目显示度提前研判规划条件、招商运营等条件 | 莫祥姨
3 |  | 月罗 | 成功入选2025年第一批试点，完成两图一表，开展郊野控详编制等工作 | 罗店郊野控详批复 | 郊规口径变动期适配和美乡村规划编制的路径探索 | 瓶颈：1、商务回款受区级统筹影响较大，两镇联合申报形式后续可多作考量；2、郊野控详受耕地、林地等专项方案影响较大，沟通反复、时间周期跨度长。 解决方案：积极沟通对接，及时总结口径变化 | 项目前期如何促进市级多个委办局形成合力，如范围选址阶段积极对接规资，同步确定规划调整范围。 | 范雪怡
4 |  | 青村 | 成功入选2025年第一批试点，完成两图一表、区域设计等系列工作 | 李窑方郊野控详批复 | 1、探索区域设计统筹下的多方联动工作机制。 2、新老两种调规路径协同推进。 | 瓶颈：1、商务收款滞后，财政资金下达不力，建设实施推进缓慢；2、郊野控详沟通反复，时间周期跨度长。 解决方案：积极沟通对接。 | 提前研判规划条件，按需选择规划调整路径。 | 万亮亮
5 |  | 朱枫 | 遴选成功，开展后续“两图一表”及区域设计工作 | 完成“两图一表”及区域设计工作，积累设计总控经验 | 两镇从前期策划、实施方案、两图一表、区域设计等系列工作的统筹协调探索 | 瓶颈：1、两镇推进工作节奏不一致，统筹协调工作难度大；2、有显示度项目少，产业招商进展缓慢 解决方案：1、紧扣市、区工作节点，配合区农委统筹协调总体工作；商务阶段考虑统筹总控费用；2、积极配合镇开展招商工作 | 项目团队各位成员加强统筹协调能力 | 王峨嵋
6 | 下批申报重点 | 马桥 | 完成区分管领导汇报及区级各部门意见征询 | 暂无，需待新书记发令枪 | 1.推进模式：头脑风暴搭建架构，形成核心内容，再编制文本及ppt 2.持续推进招商工作 | 瓶颈： 1.因和美政策导向，镇主要领导更换等，项目暂停，商务滞后； 2.高能级项目镇级为难情绪较高； 3.招商运营前置方向把控； 解决方案：通过市、区农委沟通，逐步渗透至镇，使镇级更有积极性推进项目 | 1.最新政策导向，市级动向等及时共享； 2.项目组之间工作模式分享 | 宁秀红
7 |  | 南桥 | 第一次遴选未入选；第二轮工作完成镇分管领导汇报 | 成功通过第二次遴选 | 1、新城绿环、沪派江南、和美乡村三图叠加区域的工作衔接 2、产业招商工作前置谋划 | 瓶颈：1、片区产业项目规模较小、分布较散，难以整合形成示范效应；2、新建示范村为非保留村，市农委担心近期撤并 解决方案：1、通过整体品牌打造、产业导入优化；2、积极跟踪市级政策导向 | 统筹区、镇、各村、产业主体、其他专业团队力量 | 董程洁
8 |  | 夏阳 | 完成储备库申报，主要领导汇报 | 参与市级遴选，成功申报试点，调规需求对接 | 1、运营前置 2、招商手册 | 瓶颈：对于建设与运营的总控能力，街道申报资金用足问题（无镇级投资） | 运营前置方向把控 | 史今
9 |  | 金山卫 | 完成储备库申报；郊规调整与市规资提前沟通 | 向镇主要领导、区农委汇报，参与市级遴选 | 1、搭建金山滨海地区大项目组，环新城郊野绿环同步谋划 2、规划调整工作提前，为后续申报实施留足时间 | 瓶颈：金山卫镇农业工作的显示度基础一般，需要更加高站位与更精深方案。 解决方案：项目组继续优化方案、突出产业优势，同步加强与区农委沟通。 | 整体方案把控，强化与区农委沟通。 | 李崛
10 |  | 嘉定工业区 | 完成储备库申报；现状数据库建库 | 参与市级遴选，成功申报试点 | 1、围绕产业区开展的和美乡村建设，产城乡深度融合 | 瓶颈：1、乡村建设基础较弱；2、产业项目缺乏；3、共富机制待完善。 解决方案：1、方案突出园区周边郊野地区创建特色，聚焦绿环打造统筹区域资源；2、强化产城乡联动的集体增收逻辑，以产促乡。 | 城建院设计介入 | 史今
11 | 工作启动 | 亭林（ or朱亭） | 完成储备库申报 | 完成前期策划工作，积极参与市级遴选 | 1、产业相对薄弱地区的创建工作谋划 2、与“沪派江南”等其他条线工作的有效衔接 | 瓶颈：1、申报范围不确定带来的工作界面不清晰（单独申报还是与其他镇联合申报）2、产业相对薄弱 解决方案：1、根据镇目前的意愿，开展相关工作，后续根据实际情况灵活调整；2、在前期策划阶段，谋划招商工作 | 招商运营工作前置 | 王峨嵋
12 |  | 柘林 |  | 完成初步工作对接和策划工作，向区、镇汇报后，适时参与市级遴选 |  |  | 以和美乡村策划为引领，一是提前布局相关规划、设计工作；二是整合融入所内在推的柘林项目，争取继续启动推进 | 邓海杰
13 |  | 山阳-漕泾 | 受镇领导委托，完成初步沟通 | 向区农委汇报，搭建联合申报机制，参与市级遴选 | 搭建金山滨海地区大项目组，环新城郊野绿环同步谋划 | 瓶颈：联合申报机制尚未建立 解决方案：待5月最新文件出台，明确单镇或两镇联合申报 | 重点片区内按时序、财政申请难易等理清不同委办局项目申报的时间窗口。 | 范雪怡
14 | 对接准备 | 头桥 | 完成储备库申报；受镇领导委托，完成初步工作对接 | 完成蔡家桥区级乡村振兴引领村村庄设计等前期工作，适时开展和美乡村前期研究工作，为后续申报奠定基础。 |  |  | 形成策划、运营、设计、规划、实施全流程工作机制。 | 万亮亮
15 |  | 吴泾 | 完成初步策划工作 | 向区农委汇报，争取纳入储备库 | 商务模式：分阶段推进商务，尽量确保工作量与商务匹配 | 瓶颈：虽已纳入26年预算，但项目招投标工作暂未启动 解决方案：持续对接 | 见马桥 | 宁秀红
16 |  | 廊下 |  | 合作开展整村经营方案
17 |  | 外冈

## 片区情况
序号 | 进度分类 | 片区名称 | 2025年里程碑 | 2026年计划 | 业务创新点 | 问题瓶颈和解决方案 | 面上统筹建议 | 填写人
1 | 跟踪维护(2) | 吕巷（已完成） | 全面建设待验收 | 顺利验收 | 建成后的评估 | 瓶颈：1、新业务快速响应破题 解决方案：沉浸式陪伴，针对性攻坚，积极思考与沟通。 | 对于运营和后评估的统筹支撑 | 史今
2 |  | 叶榭（国家级） | 成功申报国家级试点 | 探索实施设计总控 | 多机制探索与项目落地实施保障 | 瓶颈：1、工作节奏快、部门对接领导轮岗更换导致商务推进滞后；2、全国层面统一标准对上海项目选择有较大限制带来部分项目显示度不高 解决方案：1、积极联系、主动拜访相关领导及负责人；2、在产业层面强化高能级冷库配套设施建设。 | 项目策划阶段考虑项目显示度提前研判规划条件、招商运营等条件 | 莫祥姨
3 | 规划阶段(2) | 月罗 | 成功入选2025年第一批试点，完成两图一表，开展郊野控详编制等工作 | 罗店郊野控详批复 | 郊规口径变动期适配和美乡村规划编制的路径探索 | 瓶颈：1、商务收款滞后，财政资金下达不力，建设实施推进缓慢；2、郊野控详沟通反复，时间周期跨度长。 解决方案：积极沟通对接 | 项目前期如何促进市级多个委办局形成合力，如范围选址阶段积极对接规资，同步确定规划调整范围。 | 范雪怡
4 |  | 青村 | 成功入选2025年第一批试点，完成两图一表、区域设计等系列工作 | 李窑方郊野控详批复 | 1、探索区域设计统筹下的多方联动工作机制。 2、新老两种调规路径协同推进。 | 瓶颈：1、商务收款滞后，财政资金下达不力，建设实施推进缓慢；2、郊野控详沟通反复，范围多次变动，时间周期跨度长。 解决方案：积极沟通对接。 | 提前研判规划条件，按需选择规划调整路径。 | 万亮亮
5 | 设计阶段(1) | 朱枫 | 遴选成功，开展后续“两图一表”及区域设计工作 | 完成“两图一表”及区域设计工作，积累设计总控经验 | 深度介入设计总控工作阶段 | 瓶颈：1、项目立项打包路径有待摸索；2、EPC招投标资质欠缺。 解决方案：1、以朱泾和美乡村项目为例，综合考虑项目实施条件、资金来源等，进行多元方式立项；2、与有资质的团队组成联合体，协同合作。 | 投标资质解决方式。 | 王峨嵋
6 | 申报准备阶段(6+1) | 南桥 | 第一次遴选未入选；第二轮工作完成镇分管领导汇报 | 成功通过第二次遴选 | 1、新城绿环、沪派江南、和美乡村三图叠加区域的工作衔接 2、产业招商工作前置谋划 | 瓶颈：项目清单需结合人群需求，做到实打实； 解决方案：深入开展人群调研分析，结合各村实际提交的项目需求，制定项目清单 | 统筹区、镇、各村、产业主体、其他专业团队力量 | 董程洁
7 |  | 夏阳 | 完成储备库申报，主要领导汇报 | 参与市级遴选，成功申报试点 | 1、运营前置 2、招商手册 | 瓶颈：对于建设与运营的总控能力 | 运营前置方向把控 | 史今
8 |  | 金山卫 | 完成储备库申报；郊规调整与市规资提前沟通 | 向镇主要领导、区农委汇报，参与市级遴选 | 1、搭建金山滨海地区大项目组，环新城郊野绿环同步谋划 2、规划调整工作提前，为后续申报实施留足时间 | 瓶颈：策划方案亮点需进一步打磨 解决方案：待与镇主要领导汇报后，深化重点片区、重点项目调研 | 招商运营和全域设计总控等工作是否同步布局。 | 李崛
9 |  | 嘉定工业区 | 完成储备库申报；现状数据库建库 | 参与市级遴选，成功申报试点 | 1、围绕产业区开展的和美乡村建设，产城乡深度融合 | 瓶颈：1、乡村建设基础较弱；2、产业项目缺乏；3、共富机制待完善 解决方案：方案突出重点，聚焦绿环以及村庄道路建设；加强引导，自上而下与自下而上双向引导 | 方案包装提炼加持 | 史今
10 |  | 亭林 | 完成储备库申报 | 完成前期策划工作，积极参与市级遴选 | 与“沪派江南”、山水工程等其他条线工作的有效衔接 | 瓶颈：商务推进缓慢； 解决方案：积极与镇进行沟通，推进商务。 | 同朱枫 | 王峨嵋
11 |  | 马桥 | 完成区分管领导汇报及区级各部门意见征询 | 暂无，需待新书记发令枪 | 1.推进模式：头脑风暴搭建架构，形成核心内容，再编制文本及ppt 2.持续推进招商工作 | 瓶颈： 1.商务推进难；； 解决方案：通过与镇书记汇报，寻找商务突破口 | 1.普适性ppt实现共享； | 宁秀红
12 |  | 长兴(合作） |  |  |  | 瓶颈：项目推进以合作单位为主，合作单位对项目整体推进节奏以及与镇里沟通的把控目前存在不足。 解决方案：对推进节奏和方式提出建议并加强沟通 | 需统筹把握本批次遴选上的可能性；与其他项目的差异性体现 | 谢栋灿
13 | 前期对接阶段（4） | 山阳-漕泾 | 受镇领导委托，完成初步沟通 | 向区农委汇报，搭建联合申报机制，参与市级遴选 | 搭建金山滨海地区大项目组，环新城郊野绿环同步谋划 | 瓶颈：联合申报机制尚未建立 解决方案：通过区农委牵线搭桥 | 和美乡村工作是否向EOD模式探索延伸。 | 范雪怡
14 |  | 柘林 |  | 完成三桥村全域整治提升申报；开展和美乡村片区前期工作对接和策划工作，向区、镇汇报后，适时参与市级遴选 |  | 瓶颈：1、产业薄弱而分散，少数亮点产业对整片区的引领带动效应有限。2、沪杭高铁初步线型横切片区西部三个村，对整体肌理和项目布局有一定影响。 | 策划引领、设计协同，招商运营工作前置 | 邓海杰
15 |  | 头桥 | 完成储备库申报；受镇领导委托，完成初步工作对接 | 完成蔡家桥区级全域整治提升行动策划工作，开展和美乡村前期研究工作，形成初步思路，为后续申报奠定基础。 | 与奉贤区宜居宜业和美乡村全域整治提升行动工作联合推进，对头桥街道和美乡村试点申报起到了全方位的引领、支撑与保障作用。 | 瓶颈：乡村建设基础较弱，产业发展动力不足。 解决方案：在前期策划阶段，积极与镇领导汇报沟通，提前谋划招商工作，灌输策划、运营、设计、规划、实施全流程工作思想。 | 形成策划、运营、设计、规划、实施全流程工作机制。 | 万亮亮
16 |  | 吴泾 | 完成初步策划工作 | 向区农委汇报，争取纳入储备库 | 商务模式：分阶段推进商务，尽量确保工作量与商务匹配 | 瓶颈：商务未启动，工作暂停 解决方案：等待合适时机再予以启动 | 见马桥 | 宁秀红